## 舰载基站改进要求20140918
时间 | 改进内容 | 原因 | 提出人 | 备注
2014-09-18 | 安装螺丝采用M4，甚至以上的 | 前一版中出现了较多滑牙的情况
2014-09-18 | 在主机外壳和内部都保留一个接地螺丝孔（有平台保证接触） | 1.内部的保证可靠接地 2.外部的确保测试方便
2014-09-18 | 主机上下盒盖咬合部分不要上漆或者氧化，确保接触导电充分
2014-09-18 | 变更电池供应商
2014-09-18 | 上舰安装结构改进设计
2014-09-18 | 静电安全性设计，如增加看门狗，电源保护电路
2014-09-18 | 增加对发射模块的测温传感器
2014-09-18 | 接线和接口要求防呆

## 手持终端改进要求20140918
时间 | 改进内容 | 原因 | 提出人 | 备注
2014-08-08 | 三板融合
2014-08-08 | 更换电池供应商
2014-09-18 | 静电安全性设计，如增加看门狗，电源保护电路
2014-09-18 | 车载安装结构改进设计
2014-09-18 | 接线和接口要求防呆